高孟汶個人簡介

姓名:高孟汶

系級:企管三C

學號:498610061

專長:直排輪水上活動、資訊傳播設計。

特色:自由的個性不拘世俗、喜愛夢想嘗試新事物、有行動力及挑戰的勇氣。

一句描述自己的話：吸引自己喜愛的東西，成為最幸運的人。

夢想及目標：有好的口才和特殊的才華。

| 項目 | 任務名稱 | 開始時間 | 完成時間 | 工期 | 最後期限附註 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品質改善企劃構 想書統整製作 | 3月28日星期三 | 3月30日星期五 | 3 工作日 | 品質管理課堂前 | 林嘉容 |
| 2 | 監督進度及評估 改善 | 3月30日星期五 | 5月4日星期五 | 26 工作日 | 改善前置改善後進度監督 | 吳霈琪 |
| 3 | 品質改善方法籌 備採購(社群討 論) | 3月28日星期三 | 4月9日星期一 | 9 工作日 | 春假前改善方法定案 | 全體成員 |
| 4 | 規劃空間設計圖 (改善前完整版) | 3月28日星期三 | 4月9日星期一 | 9 工作日 | 春假前完成 | 高孟汶、劉晉耘 |
| 5 | 拍攝改善前空間 分析(完整詳細) | 3月28日星期三 | 4月9日星期一 | 9 工作日 | 春假前完成 | 林晉宇、鍾佩帆 |
| 6 | 採購布置收納用 品 | 4月9日星期一 | 4月15日星期日 | 6 工作日 | 春假後定案期中考前採購完成 | 吳霈琪、馮嘉瑤、林嘉容 |
| 7 | 整理搬運居家環 境 | 4月21日星期六 | 4月30日星期一 | 7 工作日 | 期中考後開始整理一週 | 林晉宇、林田 |
| 8 | 改善過程記錄及 拍攝 | 4月21日星期六 | 4月30日星期一 | 7 工作日 | 期中考後拍攝骰善過程一週 | 林晉宇、鍾佩帆 |
| 9 | 規劃空間設計圖 (改善後完整) | 4月9日星期一 | 4月30日星期一 | 16 工作日 | 春假定案後兩個禮拜及改善後製作完整圖 | 劉晉耘、高孟汶 |
| 10 | 改善後之環境拍 攝分析 | 4月30日星期一 | 5月4日星期五 | 5 工作日 | 品管課堂前完成改善後分析 | 全體成員 |
| 11 | 改善前後總體評 估比較分析 | 5月4日星期五 | 5月11日星期五 | 6 工作日 | 品管課堂前完成總體評估比較分析 | 全體成員 |
| 12 | 小組心得及評估 統整 | 5月11日星期五 | 5月17日星期四 | 5 工作日 | 品管課堂前完成小組心得及統整 | 全體成員 |
| 13 | Word檔及書面 報告印製及寄送 | 5月17日星期四 | 5月18日星期五 | 2 工作日 | 品管課堂前完成書面報告統整印製 | 全體成員 |
| 14 | PPT製作 | 5月18日星期五 | 5月25日星期五 | 6 工作日 | 品管課堂前完成PPT製作 | 全體成員 |
| 15 | 口頭報告準備及 報告 | 5月25日星期五 | 6月1日星期五 | 6 工作日 | 品管課堂前準備好內容 | 全體成員 |